سَمْت | SAMT

حالة الاعتماد التنفيذي — المرحلة الأولى

Strategic Advancement, Management & Transformation

زمالة داخلية انتقائية لإعداد موظفين ذوي إمكانات عالية للمساهمة في الارتقاء الاستراتيجي، وتعزيز فاعلية الإدارة، وقيادة التحول المؤسسي.

| التصنيف مسودة تطوير مفهوم | النطاق موظفو الوزارة | القرار موافقة مبدئية مشروطة |
| --- | --- | --- |

# الملخص التنفيذي

تقترح «سَمْت» مسارًا داخليًا انتقائيًا يربط اكتشاف الموظفين ذوي الإمكانات العالية بإعدادهم للمساهمة في الأدوار والمشروعات الاستراتيجية والتحولية. وهي ليست دورة تدريبية إضافية؛ بل زمالة تطبيقية تجمع التقييم، والتعلم التنفيذي، ومحطات الإعداد، والعمل على تحديات مؤسسية حقيقية، والمتابعة بعد البرنامج. والقيمة المقصودة هي بناء قاعدة كفاءات أكثر جاهزية لتحويل الأولويات إلى تنفيذ وقيادة التغيير، مع قياس الأثر في بيئة العمل.

# الحاجة المؤسسية التي تستهدفها المبادرة

المشكلة المقترحة ليست نقص الأنشطة التدريبية، بل غياب مسار يقيس الصلة بين الإمكانات القيادية والخبرة التطبيقية والتفاعل مع القيادات والقدرة على إنجاز تحول. وتزداد أهمية هذا المسار مع تداخل الأولويات الاستراتيجية ومبادرات التحول عبر القطاعات؛ إذ قد يؤدي غيابه إلى تفاوت الجاهزية وضعف تحويل التعلم إلى نتائج. وهذه فرضية استراتيجية يجب تأييدها بخط أساس قبل اعتماد التجربة.

# كيف يستجيب «سَمْت»

| الركيزة | ما الذي تبنيه | النتيجة المؤسسية المقصودة |
| --- | --- | --- |
| الارتقاء الاستراتيجي | قراءة السياق، تحديد الأولويات، وصياغة الخيارات | قرارات ومبادرات أكثر اتساقًا مع توجه الوزارة |
| الإدارة | إدارة الأداء والموارد والمخاطر والعمل المشترك | تنفيذ أكثر انضباطًا ووضوحًا للمساءلة |
| التحول | قيادة التغيير والابتكار والتحسين القائم على البيانات | تحويل الأولويات إلى نتائج قابلة للقياس والاستدامة |

ما يميز النموذج: انتقائية قائمة على الجدارة والإمكانات؛ تحديات مؤسسية تطبيقية بدل الاكتفاء بالحضور؛ تفاعل مباشر مع القيادات ومحطات إعداد؛ ومتابعة تربط التعلم بالأثر.

# النموذج التجريبي المقترح

| 10 زملاء | 16 أسبوعًا | 4 محطات إعداد وطنية ودولية | 3 مشروعات تطبيقية جماعية | 12 شهرًا لمتابعة الأثر |
| --- | --- | --- | --- | --- |

معايير تصميم أولية وليست التزامات معتمدة؛ وتخضع للتحقق من الجدوى والوقت والتكلفة والجهات المستضيفة وأثر المشاركة على استمرارية الأعمال.

# القيمة المقصودة وكيف ستُثبت

| القيمة المؤسسية | دليل التحقق في التجربة |
| --- | --- |
| قاعدة كفاءات أكثر جاهزية | تقييم خط أساس وتقييم ختامي للكفاءات المستهدفة مع مراجعة متعددة المصادر |
| مخرجات قابلة للاستخدام | مراجعة تنفيذية لجودة المشروعات وقابليتها للتطوير أو التطبيق |
| نقل التعلم إلى بيئة العمل | خطة تطبيق لكل زميل ومراجعة موثقة بعد 6 و12 شهرًا |
| تعلّم مؤسسي قابل للتكرار | توثيق الدروس والأدوات وإدماج ما يثبت نجاحه في دورات لاحقة |

ضمانات الحوكمة: راعٍ تنفيذي ومالك برنامج واضحان؛ معايير اختيار معلنة وقابلة للتدقيق؛ لجنة متعددة التخصصات مع إدارة تعارض المصالح؛ بوابات اعتماد مرحلية؛ وعدم تنفيذ سفر أو تعاقد أو التزام مالي قبل اعتماد حزمة التجربة التفصيلية.

# القرار المطلوب الآن

الموافقة المبدئية المشروطة على تطوير نموذج «سَمْت» وإعداد حزمة تجربة محدودة خلال ستة أسابيع، دون إطلاق البرنامج أو الالتزام المالي في هذه المرحلة. تشمل حزمة الاعتماد الثانية: خط الأساس، وميثاق البرنامج، والحوكمة، ومعايير الاختيار، والتصميم التفصيلي، والموارد والتكلفة، والمخاطر، وإطار قياس المنافع. وتُعرض على صاحب الصلاحية قبل الإطلاق أو اختيار الزملاء. خارج نطاق القرار: إطلاق البرنامج، أو بدء الترشيحات، أو السفر، أو التعاقد، أو أي التزام مالي.